“平安北师，和谐校园”安全宣传教育视频、动画作品

立项申报工作方案

为进一步推动“平安校园”建设，切实提升广大师生的安全防范意识和自我保护能力，不断提高法制与安全宣传水平，维护好学校安全有序、舒适放心的育人环境，现决定开展主题为“平安北师，和谐校园” 安全宣传教育视频、动画作品立项申报工作，围绕防范侵财违法犯罪（盗窃、诈骗、抢劫、抢夺）、交通、消防、禁毒和反邪教等安全防范知识展开艺术创作，

- 活动主题

平安北师，和谐校园

- 活动时间

2016年4月20日-7月1日

- 活动对象

全校本科生、研究生

- 作品要求

（一）视频作品类

影视作品题材不限，可以是微电影、广告短片等形式，作品时长为5分钟以内，画质要求最低720x576，视频格式为MP4或AVI，大小不超过500M,需保证为原创作品，内容积极向上，紧扣活动主题。

（二）动画短片类

动画时长3分钟以内，以二维和三维动画为主,格式为MP4或AVI，若动画短片为flash作品，须自行转化格式。动画故事需紧扣主题，创意新颖，引人入胜，充分发挥其引导功能。

（三）作品须为本人或团队未公开发表的原创作品（包括视频原创和后期编辑原创），拥有著作权；作品不得侵犯他人著作权等合法权利，如有侵权情况发生，由项目申请者自行承担法律责任。

（四）所有提交作品均不退还，请自留备份和素材。校方拥有作品非商业目的的版权和永久使用权，为适应不同场合的播放条件，校方有权对作品进行修改。

- 活动安排

本次活动分为四个阶段进行：

第一阶段：4月20日——5月5日 下发通知，宣传准备，立项申报。

第二阶段：5月5日——5月10日 立项评估审核及结果公布。

第三阶段：5月11日——6月20日 项目全面实施。

第四阶段：6月21日——7月1日 项目总结评估及表彰。

- 活动方式

（一）组队原则

可以个人名义申报项目，也可由学院、班级、社团组队，或是学生、老师牵头组队，各组必须有明确的项目负责人，原则上团队人数最多不超过8人。

（二）申报立项

各组可自拟项目标题，自选角度和类别，在项目申报期内填写《“平安北师，和谐校园”安全宣传教育视频、动漫作品立项申请表》（见附件二）发送至保卫处官方邮箱或交至保卫处办公室进行申报，保卫处将邀请相关专业教师共同组成立立项评估小组对申报项目进行评估，经评估同意后方可实施，原则上每组可申报项目数量不限。

保卫处邮箱：bnuzbwc@163.com    联系人：杨老师

办公电话：6126384

（三）立项金额

原则上申请动漫作品立项金额不超过2000元，视频作品立项金额不超过4000元，视项目内容、参与人数、拟提交作品成果等因素综合核定。

- 总结评估

1.项目结束后，各组需向保卫处上交项目成果，没有成果的，不予任何资金支持。

2.成果评审考核由保卫处邀请有关专家、领导组成评审小组对项目成果进行评定，并根据评定结果拨付资金。

3.本次活动将申请自主发展课堂，经评审结项后，凡评定完成的项目组成员均可获得“平安北师，和谐校园安全教育”自主发展课堂学分（需先报名本课程）。

4.经评审结项后，凡评定完成的项目组成员均可免修通过2016-2017学年度第一学期《安全与健康教育》选修课（需先选修本课程），获得1学分。